ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2024   №                                                                            с. Новичиха

Об организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ),
          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Организовать    оказание муниципальных услуг в    социальной    сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Новичихинского района в    соответствии   с    положениями Федерального закона №189-ФЗ.

2. Установить, что применение предусмотренных статьей 9 Федерального закона №189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении направления деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Новичихинского района, утверждаемым Администрацией Новичихинского района.

3. Утвердить:

План          апробации         механизмов           организации         оказания

муниципальных услуг в    социальной    сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Новичихинского района согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания   муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Новичихинского района согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в    социальной    сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ на территории Новичихинского района согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. В целях определения порядка информационного обеспечения организации   оказания муниципальных   услуг в социальной    сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Новичихинского района:

а)	установить, что перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» осуществляется в форме электронных документов, определяется муниципальными правовыми актами Администрации Новичихинского района, принятыми в целях внедрения на территории Новичихинского района Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

б)	определить информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Персонифицированное финансирование дополнительного образования»;

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).

5. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н.

6. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услуг в социальной сфере, указанных и не определенных в приложение № 2 к настоящему распоряжению, на территории Новичихинского района, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленной Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.

Глава района                                                                                   С.Л. Ермаков

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Новичихинского района

от __________№__________

План апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Новичихинского района в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ)

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Новичихинского района, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Новичихинского района | Администрация Новичихинского района | апрель 2024 года | порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченные органы | до мая 2024 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
|  | Утверждение Положения о персонифицированном дополнительном образования детей в Новичихинском районе (либо внесение изменений) | Администрация Новичихинского района | март 2024 года | положение утверждено |
|  | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченные органы | апрель 2024 года | требования утверждены |
|  | Внесение изменений в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись) Новичихинского района для целей реализации положений Федерального закона №189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере | Собрание депутатов Новичихинского района | июнь 2024 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Новичихинском районе» на 2020-2024 годы для целей реализации положений 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Новичихинского района | июнь 2024 года | изменения внесены |
|  | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новичихинском районе (либо внесение изменений) | Администрация Новичихинского района (либо орган управления образование) | апрель-май 2024 года | программа персонифицированного финансирования утверждена |
|  | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона №189-ФЗ | Уполномоченные органы | апрель-май 2024 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Новичихинского района | май-июнь 2024 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация Новичихинского района | июнь 2024 года | порядок утвержден |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченные органы | август 2024 года, далее-непрерывно | изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями Новичихинского района (в случае выбора получателями социальных сертификатов указанных исполнителей услуг) | Уполномоченные органы | август 2024 года, далее - непрерывно | соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона №189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании. | Уполномоченные органы | июнь-август 2024 года | организационные и информационные мероприятия проведены |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Новичихинского района

от __________№__________

Таблица показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Новичихинского района

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля немуниципального сектора, вовлеченного в оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом, процент | значение: __ год: 2024 | значение: ___ год: 2025 |  |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов местной администрации с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | значение: подготовка год: 2024 | значение: завершение год: 2025 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: ___ год: 2024 | значение: ___ год: 2025 |  |
|  |  |  | из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: ___ год: 2024 | значение: ___ год: 2025 |  |
|  |  | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги, процент | значение: ___ год: 2024 | значение: ____ год: 2025 |  |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: проведена год: 2024 | значение: проведена год: 2025 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | значение: ___ год: 2024 | значение: ___ год: 2025 |  |
|  |  | Итоговый результат | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», человек | значение: ___ год: 2024 | значение: ___ год: 2025 |  |
|  |  |  | Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | значение: ___ год: 2024 | значение: ____ год: 2025 |  |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», и минимальных требований к качеству их оказания | значение: да год: 2024 | значение: да год: 2025 |  |
|  |  | Процесс | Создание системы мониторинга и оценки (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовка год: 2024 | значение: завершение год: 2025 |  |
|  |  | Процесс | Наличие в органе местного самоуправления, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: отсутствует год: 2024 | значение: создано год: 2025 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, процент | значение: ___ год: 2024 | значение: ___ год: 2025 |  |
|  |  | Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение: ___ год: 2024 | значение: ___ год: 2025 |  |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовка год: 2024 | значение: механизмы созданы год: 2025 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Доля исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», качеством оказанных услуг, процент | значение: ___ год: 2024 | значение: ____ год: 2025 |  |
|  |  | Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: ___ год: 2024 | значение: ____ год: 2025 |  |

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

Новичихинского района

от __________№__________

Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в

социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Новичихинского района

| Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- |
| Нагайцева Ольга Николаевна | Первый заместитель главы Администрации Новичихинского района |
| Шрайнер Елена Анатольевна | Председатель Комитета Администрации Новичихинского района по образованию |
| Саенко Сергей Николаевич | Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Новичихинского района |
| Богатырев Евгений Валерьевич | И. о. начальника отдела по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Новичихинского района |
| Воронин Сергей Юрьевич | Директор МКУ ДО «Спортивная школа Новичихинского района» |
| Миргородская Татьяна Алексеевна | Ведущий экономист Комитета Администрации Новичихинского района по образованию |
| Щекочихина Ольга Владимировна | Ведущий специалист Комитета Администрации Новичихинского района по образованию |